Российская Федерация

ГЛАВА ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2025                                                                                               № 13

с. Дубовое

Об утверждении плана

ликвидации администрации

Дубовского сельсовета

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дубовского сельсовета, утвержденного решением Дубовского сельского Совета народных депутатов   от 18.07.2011 г № 124, статьей 2 Федерального закона от 01.05.2019 №87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Амурской области  от 30.04.2025 №640-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Михайловского муниципального района Амурской области во вновь образованное муниципальное образование Михайловский муниципальный округ», решением Дубовского сельского Совета народных депутатов  от 26.06.2025 №  42/98 «О ликвидации администрации Дубовского сельсовета»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План ликвидации администрации Дубовского сельсовета.

1.1. Начать процесс ликвидации в отношении администрации Дубовского сельсовета.

1.2. Ликвидационной комиссии выполнить мероприятия, необходимые для ликвидации администрации Дубовского сельсовета, в том числе обеспечить:

1.2.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, главе Дубовского сельсовета (Ю.П.Лемеш) предупредить работников администрации Дубовского сельсовета о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией администрации Дубовского сельсовета и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией администрации Дубовского сельсовета в отношении работников администрации Дубовского сельсовета с соблюдением трудовых и социальных гарантий.

1.2.2. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации администрации Дубовского сельсовета.

1.2.3. Публикацию в средствах массовой информации на Федеральном ресурсе Онлайн и «Вестнике государственной регистрации» сообщения о ликвидации администрации Дубовского сельсовета о порядке и сроках заявлений требований её кредиторов в установленные законодательством сроки.

1.2.4. Выявление кредиторов, письменное уведомление их о ликвидации и оформление сними актов сверки взаиморасчетов и принятие мер по получению дебиторской задолженности.

1.2.5. Проведение инвентаризации имущества в срок до 29.08.2025.

1.2.6. Составление промежуточного ликвидационного баланса и утверждение главой Дубовского сельсовета.

1.2.7. Составление ликвидационного баланса и представление его на утверждение ликвидатору – главе  Дубовского сельсовета.

1.2.8. Представить в сектор управления муниципальным имуществом администрации Дубовского сельсовета документы, необходимые для внесения изменений в Реестр муниципальной собственности Дубовского сельсовета.

1.2.9.	Передачу всех документов (управленческие, финансово-хозяйственные, поличному составу) на хранение в МКУ «Архив Михайловского района» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.2.10. Назначить главу Дубовского сельсовета Лемеш Юрия Павловича уполномоченным лицом в УФНС России по Амурской области, МФЦ и другие органы, для уведомления регистрирующего органа о начале процедуры ликвидации администрации Дубовского сельсовета, назначении ликвидационной комиссии на совершение всех необходимых действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с ликвидацией учреждения.

1.2.11. Установить срок ликвидации администрации Дубовского сельсовета до 31.12.2025.

2. Установить, что с момента назначение ликвидационной комиссии, полномочия по управлению делами администрации Дубовского сельсовета переходят к ликвидатору.

3. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией, обеспечить за счет сметы расходов администрации Дубовского сельсовета на 2025 год, при условии недостаточности средств – за счет средств благотворительного пожертвования и средств бюджета сельсовета.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации Дубовского сельсовета в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.П.Лемеш

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением главы Дубовского сельсовета от 27.06.2025 № 13 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по ликвидации администрации Михайловского района Амурской области

| №п/п | Мероприятие | Сроки (прогнозные) |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Событие | Календарная дата |  |
| 1. | Принятие решения о ликвидации администрации Дубовского сельсовета, формирование ликвидационной комиссии, назначение председателя ликвидационной комиссии | Заседание Дубовского сельского Совета народных депутатов Михайловского района | 26.06.2025 | Статьи 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Закон Амурской области от 30.04.2025 №640-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Михайловского муниципального района Амурской области во вновь образованное муниципальное образование Михайловский муниципальный округ» |
| 2. | Уведомление в письменной форме налогового органа о принятии решения о ликвидации администрации сельсовета о формировании ликвидационной комиссии | Представление заявления о ликвидации через нотариуса | В течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации (не позднее 01.07.2025) | Приказ ФНС России от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617 (ред.от 06.11.2020) «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 №59872) (форма №Р15016) Ст.9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. |
| 3. | Уведомление в письменной форме Центра занятости населения о предстоящей массовой ликвидации и увольнении работников на основании принятия решения о ликвидации администрации Дубовского сельсовета |  | Не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 29.09.2025 | Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» |
| 4. | Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов администрации района, письменное уведомление их о предстоящей ликвидации, принятие мер к получению дебиторской задолженности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством | Срок заявления требований кредиторами должен быть не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Два месяца с момента опубликования решения о ликвидации 09.09.2025 | Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица (ст.63 ГК РФ) |
| 5. | Выявление постоянных контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры и уведомление их в письменной форме о предстоящей ликвидации |  | 09.09.2025 |  |
| 6. | Проведение инвентаризации имущества | Перед составлением ликвидационного баланса | 29.08.2025 | Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 №49 |
| 7. | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, но не раньше, чем через 2 месяца с момента публикации сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Не ранее 09.09.2025 в течение 14 рабочих дней с 09.09.2025 (не позднее 26.09.2025) | Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер (ст.63 ГК РФ) |
| 8. | Уведомление в письменной форме налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса |  | Не позднее 26.09.2025 | Ст.20 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 9. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Дубовским сельским Советом народных депутатов | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, но не раньше, чем через 2 месяца с момента публикации сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Не ранее 09.09.2025 в течение 14 рабочих дней не позднее 26.09.2025 |  |
| 10 | Удовлетворение требований кредиторов | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса | До 12.09.2025 | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст.64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения |
| 11. | Составление ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | В течение 14 рабочих дней после удовлетворения требований кредиторов до 01.10.2025 | Ст.63 ГК РФ |
| 12. | Утверждение ликвидационного баланса. Передает оставшееся имущество правопреемнику администрации Дубовского сельсовета (собственнику имущества) в согласованном с ним порядке | После завершения расчетов с кредиторами | В течение 14 рабочих дней Не позднее 01.10.2025 |  |
| 13. | Закрытие банковских счетов администрации сельсовета | После проведения всех взаиморасчетов (с налоговой инспекцией, кредиторами, участниками) необходимо закрыть все счета учреждения открытые в секторе казначейского исполнения районного бюджета финансово-экономического управления администрации Михайловского района. Для этого достаточно подписать заявление о закрытии счета | В течение 5 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса не позднее 07.10.2025 |  |
| 14. | Сдача в муниципальный архив документов, подлежащих постоянному хранению | График приема документов составляет МКУ «Архив Михайловского района» | До конца 2025 года | Начальники отделов, управлений, секторов администрации Михайловского района, МКУ «ЦБЮО», директор МКУ «Архив Михайловского района» |
| 15. | Подача пакета документов с заявлением по форме Р16001 в налоговый орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией администрации Дубовского сельсовета |  | В течение 5 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса и закрытия счетов не позднее 07.10.2025 | Перечень документов установлен ст.21 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Приказ ФНС России от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617 (ред. от 06.11.2020) «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 №59872) |
| 16. | Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации администрации Дубовского сельсовета |  | На 6-й рабочий день после подачи документов о сдаче ликвидационного баланса можно получить документы о государственной регистрации ликвидации юридического лица | Заявитель или представитель по доверенности |
| 17. | Уничтожение печати, передача документов (произвести передачу документов постоянного и временного хранения согласно номенклатуре дел) | Составление акта уничтожения гербовой и иных печатей и штампов администрации Дубовского сельсовета | 30.12.2025 |  |
| 18. | Предупреждение сотрудников администрации Дубовского сельсовета о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации | Предупреждение об увольнении в связи с ликвидацией | Сентябрь 2025 Предполагаемая дата увольнения 30 декабря 2025года предупреждать не позднее чем за 2 месяца до увольнения | Трудовой кодекс РФ, ч.2 ст.25 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» |
| 19. | Уведомление территориального органа ОСП по району УФССП России по Амурской области о том, что администрация сельсовета находится в процессе ликвидации | Письмо председателя ликвидационной комиссии | Июнь 2025 не более 3 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации |  |
| 20. | Опубликование ликвидационной комиссией в СМИ сообщения о ликвидации администрации сельсовета | Источник официального опубликования Вестник государственной регистрации (ООО «Импульс») | В течение двух календарных месяцев с даты принятия решения о ликвидации но не позднее 28.08.2025 | ГК РФ Срок заявления требований его кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации |